## Projeto
Programa: | Recife Segurança Cidadã |  | Principais Ações do Programa
Vigência: | 02/05/2023 a 01/05/2026
Status: | Em execução
Valor do Programa: | 186574316.47
% Executado Financeiro: | 19.33%
Objetivo: | O objetivo geral do projeto é contribuir para a redução da violência e fortalecimento da cultura de paz, de modo a transformar o Recife um uma cidade com mais Segurança Cidadã, focando na prevenção às causas de crime, violência, conflitos urbanos e sensação de insegurança, agindo de maneira intersetorial e transversal buscando integrar políticas e reunir esforços na geração de resultados efetivos para a população.
Principais Entregas | Previsto | Executado
Implantação do Centro de Operações do Recife | 67740091.1 | 244331.06
COMPAZ Bidu Krause | 46427003.14 | 703290.82
COMPAZ Ibura | 13755079.06 | 15421668.42
COMPAZ Pina | 18021275.65 | 18128045.25
COMPAZ Várzea | 24506287.96 | 0
Implantação de 02 unidades do Centro Arrecifes | 16124579.56 | 1814038.92
COMPAZ Ibura
Acompanhamento Fotográfico
COMPAZ Pina
COMPAZ Bidu Krause
COMPAZ Várzea
Centros Arrecifes
COP

## COMPAZ Ibura
Voltar Início

## COMPAZ Pina
Voltar Início