## Projeto
Programa: | Recife Segurança Cidadã |  | Principais Ações do Programa
Vigência: | 02/05/2023 a 22/05/2027
Status: | Em execução
Valor do Programa: | 192648000.76
% Executado Financeiro: | 23.74%
Objetivo: | O objetivo geral do projeto é contribuir para a redução da violência e fortalecimento da cultura de paz, de modo a transformar o Recife um uma cidade com mais Segurança Cidadã, focando na prevenção às causas de crime, violência, conflitos urbanos e sensação de insegurança, agindo de maneira intersetorial e transversal buscando integrar políticas e reunir esforços na geração de resultados efetivos para a população.
Principais Entregas | Previsto | Executado
Implantação do Centro de Operações do Recife | 67740091.1 | 3696607.85
COMPAZ Bidu Krause | 46999056.09 | 857251.92
COMPAZ Ibura | 18308505.71 | 17290250.72
COMPAZ Pina | 19301496.83 | 18793483.43
COMPAZ Várzea | 21398491.71 | 0
Implantação de 03 unidades do Centro Arrecifes | 18900359.32 | 5101293.36
45738887.28
COMPAZ Ibura
Acompanhamento Fotográfico
COMPAZ Pina
COMPAZ Bidu Krause
COMPAZ Várzea
Centros Arrecifes
COP

## COMPAZ Ibura
Voltar Início

## COMPAZ Pina
Voltar Início