## 2º TRIMESTRE
UNIDADE:	AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2024		JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA DE MIRANDA, CPF: 091.192.214-87	JOÃO BATISTA CAVALCANTI NETO , CPF 572.403.294-53, Diretor de Engenharia e Obras
PERÍODO REFERENCIAL:	ABRIL A JUNHO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
CON 004/15	PROSPECÇÃO E PESQUISA ARQUEOLOGICA NO PILAR	04.2.0343.2	BNDES / P C R	640.097,24	1.775.364,00	08.961.997/0001-58	FADURPE – FUNDAÇÃO APOLONIO SALES	029/15	15/12/15	427	2.415.461,24	13/11/23	2458	602.038,60	69.611,54	459091				2.511.702,46	EM ANDAMENTO
CON 014/14	ESGOTAMENTO SANITARIO NA UE 39	352.737-39/2011	CAIXA	30.103.132,72		00.545.355/0001-66	O T L	011/15	08/06/2015	360	26.515.593,33	01/09/23	2280	3.587.593,39	5.734.198,92	459091				27.184.388,41	EM ANDAMENTO
CON 007/17	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CANAL PARNAMIRIM	293.541-17	CAIXA / PCR	1.910.702,85	1.196.505,98	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	001/18	27/08/18	270	2.424.063,98	05/04/24	1770	683.144,85	171.995,52	459091				1.686.143,48	EM ANDAMENTO
CON 011/17	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 03	400.818-41	CAIXA / PCR	11.852.629,64	2.383.311,93	10.811.370/0001-62	CONSTRUTORA GUERRA	020/18	19/09/18	365	12.241.802,76	17/05/24	1695	2.761.599,79	3.327.527,62	459091	956.770,80	388.650,48	956.770,80	13.102.327,09	EM ANDAMENTO

CON 004/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 07, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	9.943.673,27	14.149.482,02	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	021/18	17/05/19	365	19.144.659,89	14/11/24	2005	4.948.495,40	6.916.207,71	459091	2.063.998,10	1.697.275,95	1.697.275,95	21.057.727,01	EM ANDAMENTO
CON 010/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 05, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	15.224.504,75	4.070.240,08	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	018/18	07/02/20	365	15.371.110,17	02/04/24	1515	4.423.781,22	5.022.798,74	459091	340.615,68	340.615,68	340.615,68	17.974.732,76	EM ANDAMENTO
CON 008/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 10, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	5.231.636,84	3.812.967,57	09.095.209/0001-50	CONSORCIO CTS/ TEC HIDRO / VIZIR	038/18	22/07/20	365	7.260.590,53	04/01/24	895	_	3.760.075,94	459091				8.436.404,04	EM ANDAMENTO
CON 005/19	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CANAL IBIPORÃ - TRECHO 03 E 04 NO BAIRRO DO COQUE	293548-87 /2012	CAIXA / PCR	978.176,84	6.604.589,34	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA	005/20	06/05/2020	365	7.582.766,18	02/08/24	575	_	1.321.112,94	459091	335.432,35	335.432,35	335.432,35	3.752.349,98	EM ANDAMENTO
CON 003/20	PAVIMENTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA AV BEIRA RIO - TRECHO PONTE TORRE / CAPUNGA - RPA 03	400.967-59	CAIXA / PCR		43.357.631,54	41.265.374/0001-16	CONSORCIO BEIRA RIO	013/20	25/03/21	730	43.037.136,52	24/04/24	390	9.247.077,28	15.394.105,25	459091	1.605.316,25	1.023.950,94	1.023.950,94	38.298.030,98	EM ANDAMENTO
CON 001/21	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 07	400.818-41	CAIXA / PCR	19.908.928,88	1.490.843,49	37.995.880/0001-93	J W A SA	003/21	01/10/21	730	21.005.299,15	01/10/25	730	_	1.650.957,66	459091	1.603.164,66	802.287,20	802.287,20	7.484.770,58	EM ANDAMENTO
CON 002/21	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 08 - A	400.818-41	CAIXA / PCR	10.446.681,04	1.796.882,42	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA	021/21	21/12/21	450	10.463.577,08	16/06/25	815	1.779.986,38	668.371,91	459091	2.371.919,39	1.590.588,53	2.046.695,12	6.489.635,77	EM ANDAMENTO
TP 003/21	REURBANIZAÇÃO DO CANAL ABC	293.541-17	CAIXA / PCR	1.152.848,43	1.213.515,65	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	026/21	27/12/21	150	2.366.364,08	12/11/24	900	_	90.480,57	459091				130.560,40	EM ANDAMENTO
TP 004/17	COMPLEMENTAÇÃO CANAL SANTA ROSA	293.541-17	CAIXA / PCR	415.068,44	306.897,45	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	002/18	01/03/22	120	721.965,89	26/06/24	600	_	97.234,00	459091				353.054,43	EM ANDAMENTO

TP 005/21	CONSULTORIA OBRA PONTE DO MONTEIRO - JAIME GUSMÃO		P C R			44.858.881/0001-51	CONSORCIO MAIA MELO / ENGECONSULT	006/22	29/03/23	600	1.449.902,41	28/04/24	160	_	335.095,40	459091	201.054,84	100.527,42	100.527,42	1.521.431,62	EM ANDAMENTO
CON 005/22	IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVO DE ONIBUS, Iiª PERIMETRAL, IIIª PERIMETRAL, RADIAL SUL, BINARIO JEAN EMILE FAVRE	397.641-38/2015	CAIXA / PCR	26.742.386,74	9.615.937,85	37.995.880/0001-93	J W A SA	009/22	11/04/22	600	36.358.324,59	28/11/24	360	2.481.186,35	2.766.698,37	459091	5.361.390,03	5.361.390,03	5.361.390,03	36.059.174,21	EM ANDAMENTO

CON 006/22	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 08 - B	400.818-41	CAIXA / PCR		13.947.210,57	27.848.815/0001-81	CONSTUTORA PRIME LTDA	019/22	11/10/22	600	13.947.210,57	03/06/25	365	_	190.233,23	459091	795.348,10	795.348,10	795.348,10	2.669.454,41	EM ANDAMENTO
CON 003/22	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 09	400.818-41	CAIXA / PCR		28.837.549,87	37.995.880/0001-93	J W A SA	039/22	01/12/22	990	29.718.363,20	17/08/25	_	880.813,33	451.250,58	459091	2.680.163,47	2.680.163,47	2.680.163,47	10.623.522,13	EM ANDAMENTO
CON 004/22	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 14 NOVO PROGRAMA		P C R / BANCO BRASILIA		10.000.052,97	24.556.524/0001-21	GERBE ENGENHARIA	053/22	23/12/22	540	11.040.221,97	13/10/24	120	1.040.169,00		459091	981.048,96	981.049,96	981.050,96	7.931.136,85	EM ANDAMENTO
CON 006/22	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 15 NOVO PROGRAMA		P C R / BANCO BRASILIA		8.013.632,95	24.556.524/0001-21	GERBE ENGENHARIA	055/22	23/12/22	540	8.831.773,73	15/06/24	_	818.140,78		459091	1.646.090,02	1.646.091,02	1.646.092,02	7.960.551,99	EM ANDAMENTO
TP 008/22	URBANIZAÇÃO DE ENCOSTA NA RUA NOVA MILANO		P C R		136.886,50	10.811.370/0001-62	CONSTRUTORA GUERRA	044/22	22/01/24	60	136.886,50	23/07/24	180	25.119,12	4.770,70	459091	166.209,28	136.319,48	136.319,48	136.319,48	EM ANDAMENTO
CON 008/22	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 01 NOVO PROGRAMA		P C R / BANCO BRASILIA		15.692.319,14	48.942.789/0001-26	CONSORCIO DOS MORROS 01	052/22	30/12/22	540	15.692.319,14	22/06/24	_	_		459091	2.189.542,12	2.189.543,12	2.189.544,12	15.086.040,89	EM ANDAMENTO
CON 002/21	REQUALIFICAÇÃO MERCADO DE SÃO JOSÉ		P C R / BRBR	23.325.520,41		09.158.398/0001-63	SANTA CRUZ CONSTRUÇÕES	057/22	10/02/23	600	20.392.449,29	02/10/24	_	3.023.647,41	49.402,89	459091	1.007.387,20	812.829,84	812.829,84	3.927.296,27	EM ANDAMENTO
CON 012/21	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 03 NOVO PROGRAMA		P C R / BANCO BRASILIA		7.409.171,04	10.893.105/0001-70	AGILIS CONSTRUTORA	059/22	01/03/23	540	7.409.171,04	22/08/24	_	_		459091	312.708,72	312.709,72	312.710,72	2.874.863,80	EM ANDAMENTO
CON 015/21	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 04 NOVO PROGRAMA		P C R / BANCO BRASILIA		6.989.897,45	10.893.105/0001-70	AGILIS CONSTRUTORA	002/23	01/03/23	540	6.989.897,45	22/08/24	_	_		459091	949.697,14	949.698,14	949.699,14	4.504.223,85	EM ANDAMENTO
CON 010/21	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 02 NOVO PROGRAMA		P C R / BANCO BRASILIA		11.196.124,86	10.811.370/0001-62	CONSTRUTORA GUERRA	008/23	10/03/23	540	12.339.529,51	31/08/24	_	1.143.404,65		459091	2.287.115,76	2.287.116,76	2.287.117,76	7.557.578,97	EM ANDAMENTO
CON 003/22	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 09	400.818-41	CAIXA / PCR		28.837.549,87	37.995.880/0001-93	J W A SA	039/22	01/12/22	990	29.718.363,20	17/08/25	_	880.813,33	451.250,58	459091	2.680.163,47	2.680.163,47	2.680.163,47	10.921.151,17	EM ANDAMENTO
CON 018/22	EXECUÇÃO SISTEMA VIÁRIO PONTE JAYME GUSMÃO		P C R / BANCO BRASILIA		45.759.529,99	50.275.110/0001-34	CONSORCIO VEMAC	012/23	27/04/23	420	40.403.257,03	18/12/24	180	5.356.272,96		459091	13.997.259,75	6.623.293,29	10.804.228,36	23.491.706,95	EM ANDAMENTO
CON 016/22	EXECUÇÃO ESTABILIZAÇÃO TALUDE NA RUA PADRE ANTONIO PRADO – CORREGO JENIPAPO		P C R / BANCO BRASILIA		7.491.849,26	50.041.332/0001-92	CONSORCIO WB FRF PROJETADO 1	003/23	03/05/23	270	7.491.849,26	25/08/24	210	_		459091	4.351.436,89	4.351.437,89	4.351.438,89	6.731.874,20	EM ANDAMENTO
CON 017/22	EXECUÇÃO ESTABILIZAÇÃO TALUDE NA RUA MILAGRES / PARALELA – IBURA		P C R / BANCO BRASILIA		13.605.036,82	50.349.875/0001-71	CONSORCIO FRF WB F PROJETADO 2	001/23	11/05/23	365	13.605.036,82	10/05/23	_	_		459091	2.043.348,22		1.325.467,94	12.607.396,39	EM ANDAMENTO
TP 001/23	URBANIZAÇÃO LARGO DA BOMBA DO HEMETERIO		P C R		558.613,31	00.431.082/0001-29	DALL SERVIÇOS LTDA	029/23	29/08/23	120	574.036,58	28/03/24	90	_	139.339,66	459091	140.060,51	15.638,34	140.060,51	697.948,01	EM ANDAMENTO
TP 003/23	URBANIZAÇÃO MARGENS DO RIO TEJIPIÓ		P C R		2.454.106,83	02.297.922/0001-38	KAENA CONSTRUÇÕES	039/23	26/09/23	180	2.454.106,83	20/09/24	180	442.941,69		459091	562.841,00	173.887,87	173.887,87	686.921,68	EM ANDAMENTO
CON 011/22	EXECUÇÃO DAS OBRAS DA PONTE AREIAS / IMBIRIBEIRA, PARTE INTEGRANTE DA ADEQUAÇÃO VIÁRIA DA II PERIMETRAL, III PERIMETRAL, RADIAL SUL E DE SISTEMAS VIARIOS COMPLEMENTARES PARA A IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVOS DE ÔNIBUS.	397.641-38/2015	CAIXA / PCR	67.220.196,77	24.170.813,18	52.009.953/0001-14	CONSORCIO NOVA PONTE	033/23	29/09/23	1080	91.391.009,95	13/09/26	_	_		459091	13.748.589,77	8.748.589,77	8.748.589,77	8.748.589,77	EM ANDAMENTO
CON 003/23	CONSTRUÇÃO UNIDADE HABITACIONAL NA QUADRA 46 E 55, SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA PRAÇA DA QUADRA 25 – COMUNIDADE DO PILAR II	301.546-57/2009	CAIXA / PCR	6.044.471,59	28.167.991,94	11.569.027/0001-16	TIMES ENGENHARIA	042/23	03/10/23	730	33.261.420,33	02/10/25	_	4.327.362,09		459091	5.042.490,96	3.791.293,68	3.791.293,68	6.456.589,77	EM ANDAMENTO
CON 010/23	CONSTRUÇÃO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA NO BAIRRO MONTEIRO		BID / P C R		10.447.920,18	25.144.118/0001-14	N M - INCORPORAÇÕES IMBOLIARIAS	045/23	25/10/23	540	10.447.920,18	17/04/25	_	457.782,27		459091	2.557.461,13	1.999.998,22	1.999.998,22	2.984.562,25	EM ANDAMENTO
CON 004/23	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 06 RELICITAÇÃO	400.818-41	CAIXA / PCR	19.810.451,41	1.181.446,48	08.059.768/0001-42	CINZEL ENHENHARIA LTDA.	043/23	09/11/23	365	20.991.897,89	08/11/23	_	_		459091	3.607.978,49	2.220.911,39	2.220.912,39	2.220.913,39	EM ANDAMENTO
CON 002/23	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 10 A – 1 ( 3ª COLOCADA )	400.818-41	CAIXA / PCR		11.950.000,00	08.059.768/0001-42	CINZEL ENHENHARIA LTDA.	054/23	12/12/23	365	11.950.000,00	11/12/24	_	_		459091	2.809.670,97	2.809.670,97	2.809.670,97	2.809.670,97	EM ANDAMENTO
CON 001/23	GERENCIAMENTO DE DIVERSAS OBRAS NA CIDADE DO RECIFE		BRB / P C R		7.850.576,69	51.744.820/0001-29	CONSORCIO JBR / ESTRATEGICA/ NORCONSULT	030/23	27/12/23	1080	7.850.576,69	11/12/26	_	_		459091	121.814,84				EM ANDAMENTO
PRE 011/22	EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE RESIDENCIAIS, IMOVEIS COMERCIAIS E PALAFITAS		BID / P C R		12.149.943,93	12.310.280/0001-13	MAGALHÃES DEMOLIÇÃO LTDA.	059/23	27/12/23	365	12.149.943,93	26/12/24	_	_		459091	509.296,70	424.195,76	424.195,76	424.195,76	EM ANDAMENTO
TP 006/23	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PONTILHÃO NA RUA JOÃO CARDOSO AIRES SOBRE O CANAL DE SETÚBAL – BOA VIAGEM		P C R / BANCO BRASILIA		1.475.028,66	12.229.586/0001-40	PTG – SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	001/24	11/03/24	180	1.475.028,66	10/10/24	120	_		459091	113.684,99				EM ANDAMENTO
CON 015/23	EXECUÇÃO DAS OBRAS PONTILHÃO NA RUA COPACABANA / LUIZ PIMENTEL E NA RUA CONEGO ROMEU / ENG º ZAEL DIOGENES – SOBRE CANAL SETUBAL – BOA VIAGEM		P C R / BANCO BRASILIA		3.220.923,62	08.978.001/0001-17	AJP ENGENHARIA LTDA	060/23	11/03/24	180	3.220.923,62	10/10/24	120	_		459091	87.946,98				EM ANDAMENTO
CON 006/23	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 06 NOVO PROGRAMA	400.818-41	CAIXA / PCR	8.133.243,65		52.242.422/0001-77	CONSORCIO DAUD / AG3M – LOTE 06	046/23	14/03/24	365	8.133.243,65	14/03/25	_	_		459091	539.964,84	16.608,48	16.608,48	16.608,48	EM ANDAMENTO
CON 015/23	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 08 NOVO PROGRAMA	400.818-41	CAIXA / PCR	9.412.965,27		52.669.178/0001-23	CONSORCIO DOS MORROS – LOTE 08	051/23	21/03/24	365	9.412.965,27	21/03/25	_	_		459091					EM ANDAMENTO
CON 009/23	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 10 NOVO PROGRAMA	400.818-41	CAIXA / PCR	4.237.153,33		02.566.653/0001-68	E G C – EMPRESA GERAL DE CONSTRUÇÃO	044/23	21/03/24	240	4.237.153,33	16/22/24	_	_		459091	930.996,86	83.884,61	83.884,61	83.884,61	EM ANDAMENTO
CON 007/23	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 09 NOVO PROGRAMA	400.818-41	CAIXA / PCR	12.816.804,37		52.604.053/0001-15	CONSORCIO DAUD / AG3M – LOTE 09	050/23	22/03/24	540	12.816.804,37	13/11/25	_	_		459091	106.795,39	323,82	323,82	323,82	EM ANDAMENTO
CON 011/23	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 11 NOVO PROGRAMA	400.818-41	CAIXA / PCR	12.996.526,15		52.750.078/0001-27	CONSORCIO DAUD / AG3M – LOTE 11	052/23	22/03/24	420	12.996.526,15	16/05/25	_	_		459091	1.391.667,87	3.444,39	3.444,39	3.444,39	EM ANDAMENTO
CON 013/23	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 12 NOVO PROGRAMA	400.818-41	CAIXA / PCR	4.178.506,04		54.715.027/0001-90	CONSORCIO ALTA / CONCRETA	007/24	08/05/24	240	4.178.506,04	03/01/25	_	_		459091	9.062,96				EM ANDAMENTO
CON 012/23	URBANIZAÇÃO DO NOVO RIO PINA, PREVENDO CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE LINEAR E REMOÇÃO DE PALAFITAS		BID / PCR	29.553.738,57		10.811.370/0001-62	CONSTRUTORA GUERRA	013/24	26/06/24	540	29.553.738,57	17/12/25	_	_		459091					EM ANDAMENTO